## Formato Seguimiento POI Agosto
Seguimiento de Actividades Operativas Noviembre 2025 POI Anual 2025 Actualizado Versión 2
Periodo del PEI: 2025-2030
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: DEFENSA
Pliego 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED
Unidad Ejecutora: 001-1410: CENTRO NAC. DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED
Centro de Costos: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS - SGI
Meta 005
OEI: | 01 Fortalecer la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres en las entidades que conforman el SINAGERD.
AEI: | 01.02 Análisis oportuno del riesgo en el territorio para la prevención y reducción del riesgo de desastres en la población y sus medios de vida.
COD. | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA |  | Programación Mensual (Actividad Operativa) | [11 empty] | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1 | DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL | DOCUMENTO TÉCNICO |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 14
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Actividad Operativa) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1.1 | Escenarios de Riesgo publicados en el SIGRID | Link enlace del SIGRID que muestra escenario de riesgo. | Documento Técnico | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 14 | Reporte de escenarios de riesgo publicados en el sistema de información para la gestión de riesgos de desastres (SIGRID), del 01 al 30 de noviembre de 2025 | Se adjunta reporte en formato pdf. El reporte contiene los enlaces de descarga de los escenarios reportados | Se viene desarrollando escenarios de riesgo por avisos meteorológicos, asi como escenarios trimestrales de noviembre a 2025 - enero 2026 y la actualización del escenario de riesgo por lluvias para el verano 2026.
2 | ATENCION DE CONSULTAS RELACIONADAS CON LA GENERACIÓN DEL RIESGO SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DEL SINAGERD. | DOCUMENTO | DOCUMENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
2.1 | Atención a solicitudes de información sobre riesgo por parte de las entidades públicas y privadas conformantes de Sinagerd y público en general. | Solicitud de información atendida. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
3 | INFORMES DE RIESGOS Y PELIGROS PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FONDES. | DOCUMENTO | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
3.1 | Revisión de la información de peligros/riesgos y otros (literales a, b y g del anexo 4), de los expedientes evaluados por el equipo técnico del FONDES | Acción realizada. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
Meta 006
OEI: | 01 Fortalecer la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres en las entidades que conforman el SINAGERD.
AEI: | 01.04 Investigaciones aplicadas en Gestión Prospectiva y Correctiva del riesgo para los miembros del SINAGERD.
COD. | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA |  | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Actividad Operativa) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1 | INVESTIGACIONES APLICADAS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO. | INFORME |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Actividad Operativa) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1.1 | Desarrollo de Investigaciones aplicadas en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo. | Investigación desarrollada y publicada en el SIGRID. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Informe N° 036-2025-JLER Informe N° 054-2025-FPA | Se culmino la investigación "Métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad frente a peligros de origen natural” y la investigación aplicada "Generación del mapa de vegetación combustible de los ecosistemas andinos – aplicación en el departamento de Cajamarca." | Se cuenta con el primer mapa de vegetación combustible a nivel departamental como insumo principal para la elaboración de escenarios de riesgo por incendios forestales. Las metodologias estadisticas para la determinación y correlación de variables de vulnerabilidad permiten sustentar la pertinencia y selección de variables en los estudios de riesgos a nivel territorial.
1.2 | Plan de trabajo para el desarollo de Investigaciones aplicadas en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo. | Plan aprobado e implementado. | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Meta 007
OEI: | 01 Fortalecer la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres en las entidades que conforman el SINAGERD.
AEI: | 01.03 Acceso a la Información en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de manera confiable para los miembros que conforman el SINAGERD.
1 | PROMOVER EL ACCESO Y USO DEL SIGRID EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA OPORTUNA TOMA DE DESICIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1.1 | Participación en eventos de difusión y espacios de coordinación para el uso de tecnologías de información en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, asi como reconstrucción en los tres niveles de gobierno. | Acción realizada. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0
2 | REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - SIGRID | PERSONA | PERSONA | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 2900 | 202
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
2.1 | Registro de Usuarios de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que Utilizan el SIGRID. (Utilizan: Usuario que accede SIGRID más de una vez al mes, descarga información y/o utiliza sus herramientas) | Registro actualizado de Usuarios que utilizan el SIGRID. | Persona | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 2900 | 202 | Reporte de usuarios registrados de los 3 niveles de gobierno que acceden y utilizan el SIGRID, del 01 al 31 de noviembre 2025 | Se adjunta reporte en formato pdf
3 | ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | DOCUMENTO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
3.1 | Monitoreo y análisis del acceso de los usuarios del SIGRID, SIGRID Collect y modulos. | Acción realizada. | Reporte | [12 empty] | 12 | 1 | Informe N° 033-2025-CENEPRED-DGP-SGI-CLV |  | El monitoreo permanente sobre los accesos y utilización del Sigrid ha permitido identificar las incidencias en el uso de la plataforma, asi como, las regiones y entidades que acceden frecuentemente al Sigrid a fin de implementar medidas correctivas y focalizar las acciones de mejora contínua | bar: Programación Mensual (Tareas) ene to Programación Mensual (Tareas) dic
3.2 | Recopilación, procesamiento y publicación de información geoespacial y registros administrativos del riesgo de desastres | Acción realizada. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
3.3 | Mejoramiento de la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID | Informe demejoras realizadas. | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
4 | DESARROLLO DE TALLERES PARA EL USO Y APLICACIÓN DEL SIGRID EN INSTITUCIONES PÚBLICAS PRIORIZADAS | ENTIDAD | ENTIDAD | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 2
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
4.1 | Talleres virtuales/presenciales para el uso y aplicación del SIGRID y SIGRID Collect en las entidades publicas priorizadas de los 3 niveles de gobierno | Desarrollo de Taller. | Taller | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 2 | Informe N° 055-2025-CENEPRED-DGP-SGI-FPA Informe N° 067-2025-CENEPRED-DGP-SGI-EJPB |  |  | Hemos tenido buen avance en el primer semestre y 3 trimestre; por lo tanto, en el cumplimiento anual se reflejara el cumplimiento de la meta.
5 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS EN APLICACIÓN A LOS ARTICULADOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AF 2025 (HITOS PRESUPUESTARIOS). | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
5.1 | Registro y visualización respectiva en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) por el CENEPRED en el marco de la implementacion de actividades contempladas del articulo 54 de la ley de Presupuesto. | Acción realizada. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.2 | Registro y visualización respectiva en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) por el CENEPRED en el marco de la implementacion de actividades contempladas del articulo 55 de la ley de Presupuesto. | Acción realizada. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.3 | Registro y visualización respectiva en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) por el CENEPRED en el marco de la implementacion de actividades contempladas del articulo 56 de la ley de Presupuesto. | Acción realizada. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Meta 018
1 | ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES DEL CENEPRED PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SINAGRED. | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
Cód. | Tarea | Indicador | U.M | Programación Mensual (Tareas) ene: Programación Mensual (Tareas) | Total Anual | Ejecutado Noviembre 2025 | Documento que sustenta | Detalle a considerar relacionado con la ejecución | Logro a destacar | Razones de nula o baja ejecución
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
1.1 | Acciones de coordinación para el desarrollo e implementación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de información en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres del CENEPRED para la toma de decisiones en las entidades conformantes del SINAGERD. | Acción realizada. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Informe Técnico N°284 - 2025-CENEPRED/DGP/SGI | Opinión técnica favorable en señal de aceptación de la carta de intención para la elaboración del proyecto “Gestión de información para la estimación del riesgo de desastres” remitida por el Consorcio NEXTNET – UAV LATAM, la cual incluye el mejoramiento de la plataforma.