INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

DEL SECTOR DEFENSA DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE LLUVIAS INTENSAS

Y PELIGROS ASOCIADOS 2025 – 2027, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025

- RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025 – 2027 (PLIA 2025-2027), el Ministerio de Defensa, a través del CENEPRED, ha programado para el año 2025 la elaboración de 02 escenarios de riesgo por inundaciones, uno en la provincia de Nazca del departamento de Ica y el otro en la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho, los mismos que contribuirán en mejorar el conocimiento del riesgo frente a este peligro a los gobiernos locales y regionales respectivos.

El desarrollo de estos escenarios de riesgos por inundación contempla tres fases, el primero corresponde al análisis de susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones, considerando como área de estudio la cuenca del río Grande, que abarca las provincias de Nasca (Ica) y Lucanas (Ayacucho), tal como se muestra en la Figura N° 1. El resultado de este análisis será representado a través de un mapa, el cual permitirá identificar las áreas con mayor propensión a ser inundadas.

Figura  1. Área de estudio: Cuenca Grande

Nota: La delimitación de la cuenca Grande corresponde a la base de datos de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y los límites referenciales provinciales y departamentales a la base de datos del INEI. SIGRID-CENEPRED (2025).

La segunda fase corresponde a la identificación y el análisis de los elementos expuestos a las áreas de inundación, tales como población, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, red vial, superficie agrícola, entre otros. Esto permitirá realizar el análisis de exposición para la determinación de los riesgos existentes en el área de estudio.

En dicho plan se estipulan 02 intervenciones a cargo del Cenepred, los cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1

Intervenciones del sector Defensa programadas en el PLIA 2025 – 2027.

| Entidad responsable | Intervención | Alcance geográfico | Unidad de medida | Meta física | Meta financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENEPRED | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica | Provincia | Estudio | 1 | S/ 15,000.00 |
| CENEPRED | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho | Provincia | Estudio | 1 | S/ 15,000.00 |

SGRD-PCM. (2025). Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025 – 2027. pp. 37.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7472035/6360542-plan-multisectorial-ante-lluvias-intensas-y-peligros-asociados-2025-2027%282%29.pdf?v=1736523577

- ANTECEDENTES

Según los escenarios de riesgo por inundación y movimientos en masa elaborados en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027, elaborados por el CENEPRED, la provincia de Nazca (Ica) presenta seis distritos con nivel de riesgo alto al peligro de inundación; mientras que, la provincia de Lucanas (Ayacucho) presenta cinco distritos con niveles de riesgo por inundaciones entre muy alto (01) y alto (04), tal como se detalla a continuación:

Tabla 1. Nivel de riesgo de distritos de las provincias de Nazca y Lucanas.

Fuente: CENEPRED 2025

- ANÁLISIS

El Cenepred, a través de la Subdirección de Gestión de la Información de la Dirección de Gestión de Procesos, tiene como función realizar estudios e investigaciones relacionados con la gestión prospectiva y correctiva, a fin de brindar a las entidades que conforman el SINAGERD y al público en general, acceso a la información especializada sobre los ámbitos con mayor exposición al riesgo en el ámbito nacional.

En ese sentido, se ha programado la elaboración de dos escenarios de riesgos por inundación durante el año 2025, de acuerdo a lo programado en el PLIA 2025-2027.

  - Cronograma de ejecución física y financiera de las intervenciones

La Tabla 2 muestra el cronograma de ejecución física de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.

Tabla 2

Cronograma de actividades físicas del sector Defensa programadas para el PLIA 2025 – 2027.

| Ítem | Descripción de la intervención del plan | Alcance geográfico | Unidad de medida | Meta física | MES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ABR | MAY | JUN | JUL |
| 1 | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica | Provincia | Estudio | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho | Provincia | Estudio | 1 |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Fuente: Cenepred (2025).

En la Tabla 3 se detalla el cronograma de ejecución financiera de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.

Tabla 3

Cronograma de actividades financieras del sector Defensa programadas para el PLIA 2025 – 2027.

| Ítem | Descripción de la intervención del plan | Alcance geográfico | Unidad de medida | Meta financiera | MES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MAY | JUN | JUL | AGO |
| 1 | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica | Provincia | Estudio | S/ 15,000 | S/ 4,500 |  | S/ 5,250 | S/ 5,250 |
| 2 | Elaboración del escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho | Provincia | Estudio | S/ 15,000 | S/ 4,500 |  | S/ 5,250 | S/ 5,250 |
| TOTAL |  |  |  |  | S/ 30,000 |  |  |  |

Fuente: Cenepred (2025).

  - Logros y avance mensual del PLIA 2025 – 2027 a agosto de 2025

Los estudios de escenarios de riesgos, elaborados en el marco del PLIA 2025 – 2027, están programados para realizarse entre los meses de marzo a julio del 2025. Para ello, se dispuso la contratación del servicio de un especialista mediante una adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT).

En febrero 2025, se llevó a cabo el proceso de actos preparatorios y selección del especialista para el desarrollo del servicio en mención.

En marzo 2025, se inició el servicio especializado en gestión de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 00058-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por inundación a nivel de cuenca”.

En abril 2025, se culminó el primer entregable para ambos estudios, que corresponde a la propuesta del procedimiento metodológico para la elaboración de los escenarios de riesgo por inundación en la cuenca del río Grande, comprendida en los departamentos de Ica y Ayacucho, así como el plan de trabajo, el cronograma del desarrollo del servicio y la información temática recopilada. Esto representa el 30% de avance total de esta actividad.

En mayo 2025, se recepcionó el segundo entregable correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", que comprende ambos estudios. Su revisión y culminación se programó para junio de 2025; por esta razón, la meta física para mayo 2025 se mantiene en un 30% de avance, según lo programado.

En junio 2025, se culminó el segundo entregable correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", lo cual representa el 60% de avance de la meta física. Este resultado se aplicará para ambos estudios de escenarios de riesgos.

En julio 2025, se culminó los dos (02) escenarios de riesgos comprendidos en el ámbito de la cuenca del río Grande, uno en la provincia de Nasca (Ica) y el otro en la provincia de Lucanas (Ayacucho).

En agosto 2025, no se tiene programado ningún estudio de riesgos en el marco del PLIA 2025 – 2027, debido a todas las actividades programadas para este año se culminaron en julio de 2025.

  - Análisis de la ejecución física a agosto de 2025

La ejecución de la meta física 2025 tiene como fecha de inicio el 01/03/2025 y fecha de entrega el 30/07/2025. El periodo de ejecución de los dos estudios programados es de cinco meses, de los cuales cuatro meses están destinados a la elaboración de los estudios y un mes a la revisión y publicación en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).

En marzo 2025 se inició la ejecución de los estudios de escenarios de riesgos por inundación en las provincias de Nazca y Lucanas, mediante la Orden de Servicio N° 00058-2025. Este servicio será presentado en tres entregables:

- Abril 2025: Primer entregable, correspondiente al procedimiento metodológico y la recopilación de información.

- Junio 2025: Segundo entregable, correspondiente a informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande.

- Julio 2025: Tercer entregable, correspondiente a al informe de los escenarios de riesgo por inundación en las provincias de Nazca y Lucanas.

En abril 2025, se culminó el primer entregable que comprende ambos estudios de escenarios de riesgo, lo que representa el 30% de avance del total del servicio de esta actividad.

En mayo 2025, se recepcionó el segundo entregable correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", que comprende ambos estudios. Su revisión y culminación se programó para junio de 2025; por esta razón, la meta física para mayo 2025 se mantiene en un 30% de avance, según programado.

En junio 2025, se culminó el segundo entregable correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", lo cual representa el 60% de avance de la meta física. Este resultado se aplicará en la elaboración de los estudios de escenarios de riesgos por inundaciones para las provincias de Nasca (Ica) y Lucanas (Ayacucho).

En julio 2025, de acuerdo a lo programado, se ejecutó al 100% la ejecución física de las actividades programadas con la culminación de los dos (02) estudios comprendidos en el ámbito de la cuenca del río Grande, correspondientes a:

- Escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica.

- Escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

En agosto 2025, no se tiene programada ninguna meta física, dado que los dos estudios programados para este 2025 fueron concluidos en julio 2025, y comunicado a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Oficio N° 01185-2025-CENEPRED/J, del 13/09/2025. Dichos estudios fueron elaborados con la participación de los gobiernos locales respectivos, y remitidos de manera oficial, según el siguiente detalle:

| Estudio | Documento | Remitido a: | Publicación en SIGRID |
| --- | --- | --- | --- |
| Escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica. | Oficio N° 1447-2025-CENEPRED/SG | Municipalidad Provincial de Nasca | https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/19440 |
| Escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. | Oficio N° 1448-2025-CENEPRED/SG | Municipalidad Provincial de Lucanas | https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/19668 |

Es importante mencionar que el resultado del mapa de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande se presentó en reunión de trabajo a las entidades científicas y técnicas vinculadas a la temática del riesgo por inundaciones, la cual se llevó a cabo el 10/07/2025, en las instalaciones del CENEPRED, según el siguiente detalle:

| Entidad | Área u Oficina | Documento de convocatoria | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| INGEMMET | Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico | Oficio N°01028-2025-CENEPRED/J | Si participó |
| SENAMHI | Dirección de Hidrología | Oficio N°01025-2025-CENEPRED/J | Si participó |
| ANA | Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos | Oficio N°01026-2025-CENEPRED/J | No participó |
| IGP | Dirección de Ciencias de la Tierra Sólida | Oficio N°1030-2025-CENEPRED-J | Sí participó |

  - Análisis de la ejecución financiera a agosto de 2025

La ejecución financiera programada para el año 2025 asciende a S/. 30 000 nuevos soles, programada entre mayo y agosto del 2025, con financiamiento proveniente de los recursos propios del CENEPRED.

Esta ejecución financiera se realizará tras la conformidad de los entregables, según el siguiente detalle:

- Mayo 2025: S/. 9 000 nuevos soles, a la conformidad del primer entregable.

- Julio 2025: S/. 10 500 nuevos soles, a la conformidad del segundo entregable.

- Agosto 2025: S/. 10 500 nuevos soles, a la conformidad del tercer entregable.

En abril 2025 se devengó el monto de S/. 9 000 nuevos soles correspondiente al primer entregable, el cual estaba programado para mayo 2025. Esto representa el 30% de avance del total de la ejecución financiera, cumpliendo con lo programado.

En mayo 2025 no se registró devengado, ya que este se realizó en abril 2025, manteniéndose así el 30% de avance financiero, conforme a lo programado.

En junio 2025 se devengó el monto de S/. 10 500 nuevos soles, correspondiente al segundo entregable, previsto para julio 2025. Con ello se alcanzó el 65% de avance del total de la ejecución financiera, lo cual se encuentra dentro de lo programado.

En julio 2025 se devengó S/. 10 500 nuevos soles por el tercer entregable, programado para agosto 2025, completando el 100% de la ejecución financiera, cumpliendo con lo planificado.

Para agosto de 2025 estaba programada la ejecución financiera por S/. 10 500 nuevos soles, correspondientes al tercer y último entregable de los estudios de escenarios de riesgo por inundaciones en las provincias de Nasca y Lucanas. Sin embargo, la ejecución se efectuó en julio de 2025, culminándose así la programación de la meta financiera establecida para este año.

  - Análisis del estado de las contrataciones de bienes y servicios a agosto de 2025

En marzo 2025, se inició la ejecución del servicio mediante la Orden de Servicio N° 00058-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por inundación a nivel de cuenca”, con el Expediente SIAF N° 00159-2025.

En abril 2025, se culminó el primer entregable la Orden de Servicio N° 00058-2025, y se devengó el monto de S/.9000 nuevos soles.

En junio 2025, se culminó el segundo entregable de la Orden de Servicio N° 00058-2025, y se devengó el monto de S/. 10 500 nuevos soles.

En julio 2025, se culminó el tercer y último entregable de la Orden de Servicio N° 00058-2025, procediéndose al devengado del monto correspondiente, por un total de S/. 10 500 nuevos soles.

En agosto 2025, no se tiene programada ninguna contratación de bienes y servicios.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se programó la elaboración de 02 escenarios de riesgo por inundaciones en el marco del PLIA 2025 - 2027, uno en la provincia de Nazca (Ica) y el otro en la provincia de Lucanas (Ayacucho), desarrollados durante el periodo marzo – julio 2025, mediante la Orden de Servicio N° 00058-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por inundación a nivel de cuenca”.

- En julio 2025, se culminó y devengó el tercer y último entregable de dicho servicio, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física, así como de la meta financiera para este año, conforme a lo programado.

- Ambos estudios fueron elaborados con la participación de los gobiernos locales respectivos. Asimismo, fueron remitidos de manera oficial, según lo indicado en el ítem 3.3.

- El mapa de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande fue presentado a las entidades científicas y técnicas vinculadas a la temática de la gestión del riesgo por inundaciones, estas son IGP, INGEMMET y SENAMHI.

- PANEL FOTOGRÁFICO

Figura 1: Reunión con entidades científicas y técnicas para la presentación del mapa de susceptibilidad de la cuenca del río Grande.

- ANEXOS

Se adjunta al presente informe los Anexo 01, 02 y 03, correspondiente al cronograma de ejecución de intervenciones.

| Lista de anexos |  |
| --- | --- |
| Anexo 01 | Cronograma de ejecución de las intervenciones – PLIA 2025. Julio 2025 |
| Anexo 02 | Documento de remisión del escenario de riesgos por inundación a la Municipalidad Provincial de Nasca |
| Anexo 03 | Documento de remisión del escenario de riesgos por inundación a la Municipalidad Provincial de Lucanas |