## Matriz de avance mensual
Anexo 01: Cronograma de ejecución de las intervenciones - PLIA 2025.
SECTOR | ENTIDAD RESPONSABLE | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES DEL PLAN | ALCANCE GEOGRÁFICO DEL PLAN | DESCRIPCIÓN_DEPARTAMENTAL | DESCRIPCIÓN_PROVINCIA | DESCRIPCIÓN_DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA DEL PLAN | META FÍSICA 2025 DEL PLAN | N° DE PUNTOS CRÍTICOS (DE CORRESPONDER) | PUNTO/TRAMO DE LA ATENCIÓN (Inicio Latitud°) | PUNTO/TRAMO GEOREFERENCIADO DEL PUNTO DE ATENCIÓN (Inicio Longitud°) | PUNTO/TRAMO GEOREFERENCIADO DEL PUNTO DE ATENCIÓN (final Latitud°) | PUNTO/TRAMO GEOREFERENCIADO DEL PUNTO DE ATENCIÓN (final Longitud°) | DURACIÓN | INICIO (DD/MM/AA) | ENTREGA DE BS/SS (DD/MM/AA) | FIN (ENTREGA EN PUNTO DE ATENCIÓN) (DD/MM/AA) | PMF-ENE | PMF-FEB | PMF-MAR | PMF.ABR | PMF.MAY | PMF.JUN | PMF.JUL | PMF.AGO | PMF.SET | PMF.OCT | PMF.NOV | PMF.DIC | EJ.ENE | EJ.FEB | EJ.MAR | EJ.ABR | EJ.MAY | EJ.JUN | EJ.JUL | EJ.OCT | EJ.NOV | EJ.DIC | META FINANCIERA 2025 (S/) | FUENTE | MFI.ENE | MFI.FEB | MFI.MAR | MFI.ABR | MFI.MAY | MFI.JUN | MFI.JUL | MFI.AGO | MFI.SET | MFI.OCT | MFI.NOV | MFI.DIC | DEV ENE | DEV FEB | DEV MAR | DEV ABR | DEV MAY | DEV JUN | DEV JUL | DEV AGO | DEV SET | DEV OCT | DEV NOV | DEV DIC | TIPO DE SELECCIÓN | NOMENCLATURA | OBJETO DE CONTRATACION | DESCRIPCION DEL OBJETO | VALOR REFERENCIAL S/ | COMENTARIOS (DE CORRESPONDER) | ESTADO ACTUAL CONTRACTUAL-FEB | PRECISIONES/COMENTARIOS-FEB | PRECISIONES/COMENTARIOS-MAR | PRECISIONES/COMENTARIOS-ABR | PRECISIONES/COMENTARIOS-MAY | PRECISIONES/COMENTARIOS-JUN | PRECISIONES/COMENTARIOS-JUL | PRECISIONES/COMENTARIOS-AGO | PRECISIONES/COMENTARIOS-SET | PRECISIONES/COMENTARIOS-OCT | PRECISIONES/COMENTARIOS-NOV | PRECISIONES/COMENTARIOS-DIC
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Elaboración de escenario de riesgo por inundación en la provincia de Nazca, departamento de Ica | Provincia | Ica | Nazca |  | Estudio | 1 | [5 empty] | 5 meses | 2025-03-01 | 2025-07-30 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 15000 | RP |  |  |  |  | 4500 |  | 5250 | 5250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 5250 | 5250 | [5 empty] | Adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT) | NA | Servicio | Servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por inundación a nivel de cuenca | 15000 | -- | Actos preparatorios | Selección | Ejecución | Ejecución | En ejecución. Se recepcionó el segundo entregable correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", que comprende ambos estudios. Su revisión y culminación se programó para junio de 2025; por esta razón, la meta física para mayo 2025 se mantiene en un 30% de avance, según lo programado. En mayo 2025, no se reportó devengado, manteniendo el 30% de avance del total de la ejecución financiera, acorde a lo programado. Este producto es parte de la Orden de Servicio N° 00058-2025. | En ejecución. Culminación del 2do. Entregable, correspondiente al "Informe del análisis de susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río Grande (Ica- Ayacucho)", aplicable a ambos estudios. Avance de un 65% del total de la ejecución financiera, acorde a lo programado. Este producto es parte de la Orden de Servicio N° 00058-2025. | Finalizado
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Elaboración de escenario de riesgo por inundación en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho | Provincia | Ayacucho | Lucanas |  | Estudio | 1 | [5 empty] | 5 meses | 2025-03-01 | 2025-07-30 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 15000 | RP |  |  |  |  | 4500 |  | 5250 | 5250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 5250 | 5250 | [5 empty] | Adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT) | NA | Servicio | Servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por inundación a nivel de cuenca | 15000 | -- | Actos preparatorios | Selección | Ejecución | Ejecución | En ejecución. Este producto también es parte de la Orden de Servicio N° 00058-2025. | En ejecución. Este producto también es parte de la Orden de Servicio N° 00058-2025. | Finalizado
Note on D2: Jhon Elvis Chahua Janampa: En caso de limpieza/descolmatación hacer la referencia si se realiza en ríos, quebradas, drenes, canales, otros.
Note on K2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Insertar 1 fila por cada punto o tramo.
Note on L2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Coordenada en grados decimales (-10.01°) del punto inicial (aguas arriba).
Note on M2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Coordenada en grados decimales (-74.01°) del punto inicial (aguas arriba).
Note on N2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Coordenada en grados decimales (-10.02°) del punto final (aguas abajo). *Colocar igual si es punto.
Note on O2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Coordenada en grados decimales (-74.02°) del punto final (aguas abajo). *Colocar igual si es punto.
Note on R2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Bienes y servicios o servicios.
Note on T2: Jhon Elvis Chahua Janampa: Programación de meta física.

## Diccionario
NOTAS
En caso de no aplicar se coloca NA
Punto Georeferenciado: | Colocar los puntos señalados en los DU. Se describen en la misma celda
PMF.MES | Programacion de meta física del mes
MFI.MES | Meta financiera mes
FUENTE | Colocar el número del DU, DS con el que se asignaron los recursos. En el caso que sean recursos propios colocar RP. Ejemplo: DU 015-2023
TIPO DE SELECCIÓN (Ejemplo: Adjudicación simplicada)
Nomenclatura: | Referido al expediente de contratación. Ejm: AS-SM-36-2023-DIRIS LS-1
Objeto de Contratación: | Bien/ Servicio
Descripción del objeto de contratación. | Ejm: SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS UNICOS DE ATENCION PARA BENEFICIARIOS
ESTADO ACTUAL
ACTOS PREPARATORIOS
SELECCIÓN
EJECUCION CONTRACTUAL