## Slide 1
JULIO - 2025
PLAN MULTISECTORIAL ANTE INCENDIOS FORESTALES 2025-2027
SECTOR DEFENSA

## Slide 2
INDICE
PMIF 2025-2027
Cronograma de ejecución de las intervenciones
1.
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
2.
Ejecución física a [abril] del 2025
3.
Ejecución financiera a [abril] del 2025
4.
Estado de las contrataciones de bienes y servicios a [abril] del 2025
5.
Panel fotográfico, anexos y otros
6.

## Slide 3: CENEPRED

## Slide 4: PMIF 2025-2027 1. Cronograma de ejecución de las intervenciones

## Slide 5
Meta Física - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 6
Meta Financiera - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 7: PMIF 2025-2027 2. Logros y avance mensual

## Slide 8
Fecha de corte: 31.07.2025
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
Julio 2025
Sector: Ministerio de Defensa

## Slide 9: PMIF 2025-2027 3. Ejecución física a julio del 2025

## Slide 10
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 31/07/2025
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Julio 2025

## Slide 11
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Julio 2025
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 31/07/2025
1/ De acuerdo a lo programado, este servicio debía comenzar los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes. Esto generó un desfase en las fechas de culminación de los entregables, por tal motivo, este servicio finalizará a fines de agosto 2025.

## Slide 12: PMIF 2025-2027 4. Ejecución financiera a julio del 2025

## Slide 13
S/ 142,000
S/ 72,500
51.1%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Avance de ejecución financiera sectorial del
PMIF 2025-2027
Fecha de corte: 31/07/2025

## Slide 14
Avance de ejecución financiera sectorial de las intervenciones del PLIA 2025-2027
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal departamental
  S/ 26,000
  S/ 26,000
  100.0%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal nacional
  S/ 21,000
  S/ 21,000
  100.0%
Elaboración de Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales
  S/ 95,000
  S/ 25,500
  26.8%
Fecha de corte: 31/07/2025

## Slide 15: PMIF 2025-2027 5. Estado de las contrataciones de bienes y servicio a julio del 2025

## Slide 16
Fecha de corte: 31/07/2025

## Slide 17
Fecha de corte: 31/07/2025

## Slide 18
Fecha de corte: 31/07/2025

## Slide 19: PMIF 2025-2027 6. Panel fotográfico, anexos y otros

## Slide 20
ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES A NIVEL DEPARTAMENTAL
A) LORETO
B) MADRE DE DIOS

## Slide 21
ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO NACIONAL FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

## Slide 22
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN INCENDIOS FORESTALES
CUARTO ENTREGABLE
Valores promedios de las variables por tipo de vegetación combustible
Valores preliminares del Índice Integrado de Combustibilidad de la Vegetación (IICV) por tipo de vegetación combustible

## Slide 23
GRACIAS